Załącznik nr 4 do Regulaminu


Harmonogram przeprowadzenia konsultacji
Międzyborskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Międzybórz na 2027 rok.

	Termin
	Nazwa etapu konsultacji

	W działaniach ciągłych
	Kampania informacyjno – promocyjna konsultacji

	21.09.2026 r.
	Ogłoszenie rozpoczęcia naboru projektów.

	Od 21.09.2026 r. – do 19.10.2026 r.
	Składanie przez mieszkańców Gminy Międzybórz formularzy zgłoszeniowych propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.

	    Od 20.10.2026 r. – do 30.10.2026 r. 
	Proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu.

	Od 02.11.2026 r. – do 06.11.2026 r. 
	Ogłoszenie listy projektów, które zostały przyjęte do głosowania oraz projektów odrzuconych.

	Od 06.11.2026 r. – do 13.11.2026 r. 

	Odwołania i rozpatrywanie odwołań

	Od 16.11.2026 r. – do 27.11.2026 r. 

	Głosowanie mieszkańców Gminy Międzybórz.

	Od 30.11.2026 r. – do 04.12.2026 r. 
	Ustalanie wyników głosowania.

	Do 11.12.2026r.
	Ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego (lista projektów zakwalifikowanych do realizacji na rok 2027).




